| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 第28届中国食品博览会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 鄂州市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织好进口食品、市内名优食品、荆楚优品、楚菜相关企业及食品流通骨干企业参展参会。 |  |  |  |  |  | - 组织了市内名优企业参加中国国际食品博览会。 - 湖北长城花园酒店股份有限公司的“清蒸武昌鱼”、鄂州市古城路大碗厨家宴馆的“豌豆蹄花肚片汤”获评“楚菜名菜”。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成总额 |  |  | 10万 | 10万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 组织企业参展 |  |  | 5家 | 8家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 全年 | 全年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 展台搭建费用 |  |  | 6万元 | 9.75万元 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  | 招投标费用 |  |  | 2万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 差旅费 |  |  | 2万元 | 0.25万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 推动特色风味食品 |  |  | 5种 | 8种 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进社会消费品零售总额 |  |  | 12.5% | 11% | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |