| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 第五届中国（武汉）国际电子商务暨网络商品博览会参展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 鄂州市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28 | 28 |  | 28 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织好电商企业参加第五届中国（武汉）国际电子商务暨网络商品博览会，搭建电博会展台，并安排好代表团的食宿等各项协调工作。 |  |  |  |  |  | 带领电商企业很好的完成了第五届中国（武汉）国际电子商务暨网络商品博览会，并组织我市“荆楚优品”企业入驻天猫、苏宁、京东等电商平台“湖北特色馆”，助力电商精准扶贫。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成总额 |  |  | 28万 | 28万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 组织企业参展 |  |  | 5家 | 7家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 全年 | 全年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 展台搭建费用 |  |  | 10万元 | 10万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 展位租赁费 |  |  | 15万元 | 18万元 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 差旅费 |  |  | 3万元 | 0万元 | 10 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 电子示范基地申报及验收工作 |  |  | 全年完成 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 加快鄂州电商企业增长 |  |  | 10家 | 25家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |